## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 87 |  | 87 |  | 87 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 100
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、对各省级单位服务工作，保障会务正常开展 2、配合退役军人事务厅，保障了9.30烈士公祭日的活动有序进行 3、开拓创新，主动承办各项党建主题教育活动 4、充分利用革命文物和抗战纪念设施等资源优势，抓紧抓实自身的党史学习 5、发挥“三个教育基地”的职能做好宣传教育。 | [5 empty] | 1.围绕“开拓创新、主动承办、用好资源”的目标，扎实推进各项工作。 2.举办宣传活动次数387次，参观人数达565098人次，分别超出预期目标（宣传活动236次、参观人数28万人次）的164%和200%，圆满并超额完成了宣传教育预期目标。 3.依托现有文物资源，着力打造三个教育基地，有效提升党史宣传教育的覆盖面和影响力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 83
产出指标 |  | 数量指标 | 消防巡查次数 | >= | 360 | 次 | 360 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | >= | 236 | 次 | 387 | 20 | 17 | 偏差原因：年度内社会公众参观需求旺盛，上级部门及承建单位交办、合作开展的爱国主义教育、主体展览、研学实践等活动较往年明显增加，实际举办场次超出预期目标。改进措施：下年度根据实际承载能力和活动规律，合理上调指标目标值，使其更贴合工作实际。
产出指标 |  | 质量指标 | 发布稿件（短视频）原创率 | >= | 3 | % | 3 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 媒体关注量 | >= | 2200 | 次 | 2351 | 10 | 8 | 偏差原因：活动举办场次大幅超出预期，随之带动媒体关注量同步超出指标值。改进措施：下年度适当调整媒体关注量目标值。
效益指标 |  | 社会效益 | 宣传活动参与人次 | >= | 286260 | 人次 | 565098 | 10 | 8 | 偏差原因：一是活动举办场次大幅超出原定计划（实际387次，目标236次）；二是大型主题活动及团队接待集中，单场参与人数远超日常均值。改进措施：下年度根据实际活动规律，科学测算并调整人次目标值。
效益指标 |  | 社会效益 | 安全事故发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 83
产出指标 |  | 数量指标 | 消防巡查次数 | >= | 360 | 次 | 360 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | >= | 236 | 次 | 387 | 20 | 17 | 偏差原因：年度内社会公众参观需求旺盛，上级部门及承建单位交办、合作开展的爱国主义教育、主体展览、研学实践等活动较往年明显增加，实际举办场次超出预期目标。改进措施：下年度根据实际承载能力和活动规律，合理上调指标目标值，使其更贴合工作实际。
产出指标 |  | 质量指标 | 发布稿件（短视频）原创率 | >= | 3 | % | 3 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 媒体关注量 | >= | 2200 | 次 | 2351 | 10 | 8 | 偏差原因：活动举办场次大幅超出预期，随之带动媒体关注量同步超出指标值。改进措施：下年度适当调整媒体关注量目标值。
效益指标 |  | 社会效益 | 宣传活动参与人次 | >= | 286260 | 人次 | 565098 | 10 | 8 | 偏差原因：一是活动举办场次大幅超出原定计划（实际387次，目标236次）；二是大型主题活动及团队接待集中，单场参与人数远超日常均值。改进措施：下年度根据实际活动规律，科学测算并调整人次目标值。
效益指标 |  | 社会效益 | 安全事故发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 抗战胜利纪念堂安全防范系统工程经费
主管部门 |  | 云南省机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 144 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 1. 项目资金于2025年11月下达，时间临近年底，年内不具备施工条件。 2. 全年仅开展了需求调研、技术方案比选、招标文件编制等前期准备工作，未产生合同支付事项。 3. 按合同约定，相关费用需在确定中标单位后支付，故2025年无资金支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 144 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、安防工程 完成安防设备安装与升级，包括新装摄像头、周界入侵报警系统、门禁系统等，解决现有安防系统存在的盲区、老化、误报/漏报率高以及各子系统独立运行无法联动的问题。建成一个技术先进、反应迅速、可靠有效的综合安防体系，实现对人、地、物、事的全方位管控，确保文物安全万无一失。 | [5 empty] | 资金于2025年11月下达后，年内完成安防设备招标及施工准备，做好安装前期准备工作，为完成安防设备安装与升级、解决系统盲区及老化等问题、先进可靠安防体系、实现全方位安全防范管控、确保文物安全万无一失的目标奠定基础，
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 全国文物保护单位抗战胜利纪念堂安全防范系统工程项目 | = | 1个 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 0.5 | % | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 文物毁损、违规施工发生率 | <= | 0.5 | % | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 98 | % | 0 | 5 | 0 | 偏差原因：2025年项目完成安防系统升级需求调研、技术方案比选、招标文件编制等前期准备工作，无实体工程完工，未产生验收任务。改进措施：2026年度进场后加强施工过程质量监管，关键工序旁站监理，落实分项分段验收，确保一次性验收合格率达100%。
产出指标 |  | 时效指标 | 项目修缮完成期限 | <= | 2026年12月31日 | 年-月-日 | 2025年按计划完成安防项目设计、招标文件编制等前期准备工作。 | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 10 | % | 0.00 | 5 | 0 | 偏差原因：2025年项目完成安防系统升级需求调研、技术方案比选、招标文件编制等前期准备工作，未产生实体工程费用支出，成本控制暂无可量化的实际数据，目前未出超预算情况。改进措施：在2026年实施过程中严格执行概算控制，每月进行成本核算，确保项目总成本控制在预算批复范围内。
效益指标 |  | 社会效益 | 提升群众文物保护水平与文物保护意识 | >= | 比上一年提升 | % | 通过项目启动和前期宣传，有效提升了群众文物保护意识，已完成阶段性社会效益目标。 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | > | 长期 | % | 通过项目启动实施，进一步保护和传承了中华优秀传统文化，持续发生文化阵地影响作用。 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 保护管理使用部门及社会群众对该修缮工程满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 全国文物保护单位抗战胜利纪念堂安全防范系统工程项目 | = | 1个 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 0.5 | % | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 文物毁损、违规施工发生率 | <= | 0.5 | % | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 98 | % | 0 | 5 | 0 | 偏差原因：2025年项目完成安防系统升级需求调研、技术方案比选、招标文件编制等前期准备工作，无实体工程完工，未产生验收任务。改进措施：2026年度进场后加强施工过程质量监管，关键工序旁站监理，落实分项分段验收，确保一次性验收合格率达100%。
产出指标 |  | 时效指标 | 项目修缮完成期限 | <= | 2026年12月31日 | 年-月-日 | 2025年按计划完成安防项目设计、招标文件编制等前期准备工作。 | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 10 | % | 0.00 | 5 | 0 | 偏差原因：2025年项目完成安防系统升级需求调研、技术方案比选、招标文件编制等前期准备工作，未产生实体工程费用支出，成本控制暂无可量化的实际数据，目前未出超预算情况。改进措施：在2026年实施过程中严格执行概算控制，每月进行成本核算，确保项目总成本控制在预算批复范围内。
效益指标 |  | 社会效益 | 提升群众文物保护水平与文物保护意识 | >= | 比上一年提升 | % | 通过项目启动和前期宣传，有效提升了群众文物保护意识，已完成阶段性社会效益目标。 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | > | 长期 | % | 通过项目启动实施，进一步保护和传承了中华优秀传统文化，持续发生文化阵地影响作用。 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 保护管理使用部门及社会群众对该修缮工程满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 80 | 良

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 抗战胜利纪念堂修缮工程项目经费
主管部门 |  | 云南省机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省机关事务管理局抗战胜利纪念堂管理处
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 533.41 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 1. 项目资金于2025年11月下达，时间临近年底，年内不具备施工条件。 2. 全年仅开展了需求调研、技术方案比选、招标文件编制等前期准备工作，未产生合同支付事项。 3. 按合同约定，相关费用需在确定中标单位后支付，故2025年无资金支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 533.41 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、修缮工程 完成本年度计划内的胜利堂本体修缮施工，包括屋顶揭瓦、木构架修复、墙体加固、等具体工程内容，消除已存在的建筑结构安全隐患，确保胜利堂建筑本体结构安全，最大限度保存其历史信息和原貌，延长其寿命。 | [5 empty] | 2025年11月资金下达后，年内完成修缮工程招标及施工准备，为胜利堂消除结构隐患、保障本体安全、保存历史原貌奠定基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 全国文物保护单位抗战胜利纪念堂修缮系统工程项目 | = | 1个 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 0.5 | % | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 违规施工发生率 | <= | 0.5 | % | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 98 | % | 0 | 10 | 0 | 偏差原因： 2025年项目处于前期筹备阶段，无实体工程完工，未产生验收任务。改进措施：2026年度进场后加强施工过程质量监管，关键工序旁站监理，落实分项分段验收，确保一次性验收合格率达100%
产出指标 |  | 时效指标 | 项目修缮完成期限 | <= | 2026年12月31日 | 年-月-日 | 2025年按计划完成招标工作，无延期情况 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 提升群众文物保护水平与文物保护意识 | >= | 比上一年提升 | % | 通过项目启动和前期宣传，有效提升了群众文物保护意识，已完成阶段性社会效益目标。 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 对中华传统优秀文化传承影响 | > | 长期 | % | 通过项目启动实施，进一步保护和传承了中华优秀传统文化，持续发生文化阵地影响作用。 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 保护管理使用部门及社会群众对该修缮工程满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 全国文物保护单位抗战胜利纪念堂修缮系统工程项目 | = | 1个 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 0.5 | % | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 违规施工发生率 | <= | 0.5 | % | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 98 | % | 0 | 10 | 0 | 偏差原因： 2025年项目处于前期筹备阶段，无实体工程完工，未产生验收任务。改进措施：2026年度进场后加强施工过程质量监管，关键工序旁站监理，落实分项分段验收，确保一次性验收合格率达100%
产出指标 |  | 时效指标 | 项目修缮完成期限 | <= | 2026年12月31日 | 年-月-日 | 2025年按计划完成招标工作，无延期情况 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 提升群众文物保护水平与文物保护意识 | >= | 比上一年提升 | % | 通过项目启动和前期宣传，有效提升了群众文物保护意识，已完成阶段性社会效益目标。 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 对中华传统优秀文化传承影响 | > | 长期 | % | 通过项目启动实施，进一步保护和传承了中华优秀传统文化，持续发生文化阵地影响作用。 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 保护管理使用部门及社会群众对该修缮工程满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 80 | 良